## Sheet1
서비스 산업 데이터를 활용한 머신러닝 분석(B) | [32 empty] | 4차산업혁명 선도인력양성
WBS 작성
팀명 | 프리패스 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 어떤 옷을 입을지 고민된다면? 사진 한 장이면 '패스'!
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일
[8 empty] | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 0% |  | 3일 | 03-25-2020 | 03-27-2020 | bar: 2020-03-25 to 2020-03-27
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) |  |  |  | 03-28-2020 | 03-28-2020 | bar: 2020-03-28
Flow-chart 작성
중간보고 및 확인
종료보고 및 확인
최종검수 확인
프로젝트 수행 | 분석
현행업무/시스템분석
현업인터뷰
기능요구사항정의
개발환경분석(시스템,I/F,프레임워크)
설계
화면목록
프로그램목록설계
UI설계가이드
ERD
테이블정의
데이터소스 및 코드정의
상세화면설계
홈페이지
중고차광장(As-Is 선반영건)
중고차광장
개발
공통분석/개발
시스템I/F
프레임워크
프로그램개발
홈페이지
중고차광장(As-Is 선반영)
중고차광장
관리자모드(공통)
메인화면 디자인
서브화면 디자인
모바일 인터페이스
I/F변환 개발
테스트 시나리오
단위테스트 시나리오
통합테스트 시나리오
단위테스트
기능테스트
기능테스트 결함조치
통합테스트(1차)
통합테스트
통합테스트 결함조치
통합테스트(2차-연동 포함)
통합테스트 (IPCC, AFIS 연동 포함)
통합테스트 (IPCC, AFIS 연동 포함) 결함조치
성능테스트
이행 및 안정화
구현계획수립
릴리이즈 및 비상계획 수립
교육훈련계획 수립
컨버전 및 릴리이즈
데이터베이스 구축
데이터 컨버전
이행
이행 준비
시스템 이행
안정화
시스템 안정화
시스템사용교육
매뉴얼작성
교육훈련
인수인계
인수인계
산출물제출