## Sheet1
서비스 산업 데이터를 활용한 머신러닝 분석(B) | [34 empty] | 4차산업혁명 선도인력양성
WBS 작성
팀명 |  |  | 패스 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 어떤 옷을 입을지 고민된다면? 사진 한 장이면 '패스'!
구분 | 공정 |  |  | 완료율 | 최종 산출물 (구글드라이브/파일명) | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일
[10 empty] | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 |  |  |  |  | 3일 | 03-25-2020 | 03-27-2020 | 전원 | bar: 2020-03-25 to 2020-03-27
| 현행 시스템/서비스 분석 |  |  | 100% | 패스_의상서비스_최종.pptx | 2일 | 04-27-2020 | 04-28-2020 | 이혜준 | bar: 2020-04-27 to 2020-04-28
| Flow-chart 작성 |  |  | 100% | 패스_의상서비스_최종.pptx | 3일 | 04-27-2020 | 04-29-2020 | 이혜준 | bar: 2020-04-27 to 2020-04-29
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) |  |  | 100% | 파이널프로젝트_기획안.pptx 파이널프로젝트_기획안.docx | 1일 | 03-28-2020 | 03-28-2020 | 임지수 | bar: 2020-03-28
| 중간보고 및 확인 |  |  |  | 파이널프로젝트_일지_4월_2주차.docx 파이널프로젝트_일지_4월_3주차.docx 파이널프로젝트_일지_4월_4주차.docx |  |  |  | 임지수
| 종료보고 및 확인 |  |  |  |  | 1일 | 04-29-2020 | 04-29-2020 | 이혜준 | bar: 2020-04-29
| 최종검수 확인 |  |  |  |  | 1일 | 04-29-2020 | 04-30-2020 | 전원 | bar: 2020-04-29 to 2020-04-30
프로젝트 수행 | 주제 선정
|  | 아이디어 회의 및 주제 선정 |  |  |  | 3일 | 03-25-2020 | 03-27-2020 | 전원 | bar: 2020-03-25 to 2020-03-27
데이터 수집
데이터 수집 1차: 분류 알고리즘 학습용
|  |  | 이미지 데이터 수집 | 100% | 홍콩대학교 제공 이미지 데이터 및 속성 값 문서 | 2일 | 03-27-2020 | 03-28-2020 | 전원 | bar: 2020-03-27 to 2020-03-28
데이터 수집 2차: 분류 알고리즘 개선용
|  |  | Crawling Code 개발 (google) | 100% | 020_구글_이미지_크롤링_코드.ipynb | 2일 | 04-09-2020 | 04-10-2020 | 이혜준 | bar: 2020-04-09 to 2020-04-10
|  |  | style 학습용 이미지 crawling | 100% |  | 3일 | 04-10-2020 | 04-12-2020 | 이혜준 | bar: 2020-04-10 to 2020-04-12
|  |  | pattern, shape 추가 학습용 이미지 crawling | 100% |  | 7일 | 04-12-2020 | 04-20-2020 | 박준원 임지수 | bar: 2020-04-12 to 2020-04-14; 2020-04-17 to 2020-04-20
데이터 수집 3차: 추천 알고리즘
|  |  | Crawling Code 개발 (pinterest, instagram) | 100% | 019_크롤링 코드 종합.ipynb 023_추천용_데이터_크롤링.ipynb | 3일 | 04-14-2020 | 04-16-2020 | 이혜준 | bar: 2020-04-14 to 2020-04-16
|  |  | matrix 및 추천용 이미지 crawling | 100% | hisfit, musinsa, wusinsa | 3일 | 04-18-2020 | 04-20-2020 | 이혜준 | bar: 2020-04-18 to 2020-04-20
데이터 전처리
이미지 데이터 설명 파일 전처리
|  |  | column 구분 및 파일 형태 변환 | 100% | 001_파일전처리_확장자.jpynb | 1일 | 03-29-2020 | 03-29-2020 | 임지수 | bar: 2020-03-29
|  |  | 공백 제거 및 불필요 column 삭제 | 100% | 002_파일전처리_공백.jpynb | 3일 | 03-29-2020 | 03-31-2020 | 임지수 | bar: 2020-03-29 to 2020-03-31
|  |  | category 파일 해석 및 통합 | 100% | 002_파일전처리_공백.jpynb | 3일 | 04-01-2020 | 04-03-2020 | 임지수 | bar: 2020-04-01 to 2020-04-03
|  |  | attribute 파일 해석 및 통합 | 100% | 003_데이터전처리_병합.jpynb 004_데이터전처리_병합_수정.jpynb 005_데이터전처리_추가.jpynb | 5일 | 04-02-2020 | 04-06-2020 | 임지수 | bar: 2020-04-02 to 2020-04-06
이미지 데이터 전처리 1차
|  |  | shape, style, texture 이미지 분류 | 100% | 009_이미지_새폴더_재분류_(category_name).jpynb 010_이미지_새폴더_재분류_(texture).jpynb 011_이미지_분류모델_(pattern).ipynb 012_이미지_분류모델_(pattern)_수정.ipynb 013_이미지_분류모델_(style).ipynb 015_모델사용_예측코드.ipynb | 2일 | 04-07-2020 | 04-08-2020 | 전원 | bar: 2020-04-07 to 2020-04-08
이미지 데이터 전처리 2차
|  |  | shape, style, pattern의 class 재정의 및 재분류 | 100% |  | 7일 | 04-13-2020 | 04-21-2020 | 전원 | bar: 2020-04-13 to 2020-04-15; 2020-04-18 to 2020-04-21
|  |  | 이미지 상하의 인식 및 box 좌표로 잘라서 저장 | 100% | 047_좌표로_box_image_추출.ipynb | 7일 | 04-13-2020 | 04-21-2020 | 박준원 | bar: 2020-04-12 to 2020-04-14
|  |  | 이미지 얼굴 인식 및 얼굴 제거 (openCV 활용) | 100% | 024_이미지_얼굴인식_및_자르기.ipynb | 3일 | 04-12-2020 | 04-14-2020 | 박준원 | bar: 2020-04-11 to 2020-04-14
|  |  | 이미지 전신 인식 (카카오 API 및 openCV 활용) | 100% | 016_카카오API활용_이미지_분리.ipynb 025_상의_인식_및_자르기_수정.ipynb | 5일 | 04-11-2020 | 04-15-2020 | 이혜준 | bar: 2020-04-11 to 2020-04-15
|  |  | 이미지 수작업 선별 | 100% |  | 9일 | 04-11-2020 | 04-19-2020 | 전원 | bar: 2020-04-11 to 2020-04-19
|  |  | 이미지 배경 제거 시도 | 50% | 017_이미지_배경제거_코드.ipynb | 4일 | 04-15-2020 | 04-18-2020 | 박준원 | bar: 2020-04-15 to 2020-04-18
이미지 데이터 전처리 3차
|  |  | 추천 알고리즘 이미지 데이터 전처리 |  |  | 9일 | 04-21-2020 | 04-29-2020 | 전원 | bar: 2020-04-21 to 2020-04-29
분석/모델링
분류 알고리즘 개발 1차 (1차 전처리 데이터 활용)
|  |  | AI 학습: texture 분류 모델 (tensorflow) | 100% | 006_texture_분류모델.jpynb | 4일 | 04-08-2020 | 04-11-2020 | 임지수 | bar: 2020-04-08 to 2020-04-11
|  |  | AI 학습: style 분류 모델 (tensorflow) | 100% | 008_style_분류모델_미완.jpynb | 4일 | 04-08-2020 | 04-11-2020 | 이혜준 | bar: 2020-04-08 to 2020-04-11
|  |  | AI 학습: shape 분류 모델 (tensorflow) | 100% | 007_shape_분류모델._미완jpynb | 4일 | 04-08-2020 | 04-11-2020 | 박준원 | bar: 2020-04-08 to 2020-04-11
분류 알고리즘 개발 2차 (2차 전처리 데이터 활용)
|  |  | AI 학습: pattern 분류 모델 (keras) | 100% | 012_이미지_분류모델_(pattern)_수정.jpynb 018_상하의_pattern_예측값_파일로_저장.ipynb 026_이미지_분류모델_(pattern)_정확도77.ipynb 045_분류모델_정확도_비교_(pattern).ipynb pattern_7class_정확도77.h5 pattern_no_camo_정확도76.h5 | 17일 | 04-11-2020 | 04-27-2020 | 임지수 | bar: 2020-04-11 to 2020-04-27
|  |  | AI 학습: style 분류 모델 (keras) | 100% | 048_이미지_분류모델_(style)_최종.ipynb style_model_1_90,63.h5 | 17일 | 04-09-2020 | 04-27-2020 | 이혜준 | bar: 2020-04-11 to 2020-04-27
|  |  | AI 학습: shape 분류 모델 (keras) | 100% | category0424_9875.h5 | 17일 | 04-09-2020 | 04-27-2020 | 박준원 | bar: 2020-04-11 to 2020-04-27
분류 알고리즘 개발 3차 (정확도 보완)
|  |  | AI 학습: pattern 분류 모델 (VGG16) | 100% | 030_사전_훈련된_컨브넷_사용_(pattern).ipynb 031_카테고리_학습_(pattern).ipynb pattern_9985.h5 | 10일 | 04-18-2020 | 04-27-2020 | 임지수 | bar: 2020-04-18 to 2020-04-27
|  |  | AI 학습: style 분류 모델 (VGG16) | 100% | 032_사전_훈련된_컨브넷_사용_(style).ipynb 033_카테고리_학습_(style).ipynb 034_데이터증식_이용_특성추출_(style).h5 035_미세조정_(style).h5 | 11일 | 04-17-2020 | 04-27-2020 | 이혜준 | bar: 2020-04-17 to 2020-04-27
|  |  | AI 학습: shape 분류 모델 (VGG16) | 100% | 027_사전_훈련된_컨브넷_사용_(shape).ipynb clothes_category_83% | 13일 | 04-15-2020 | 04-27-2020 | 박준원 | bar: 2020-04-15 to 2020-04-27
|  |  | AI 학습: shape 분류모델 top, bottom 구분 | 100% | 028_사전_훈련된_컨브넷_사용_(하의).ipynb 029_사전_훈련된_컨브넷_사용_(상의).ipynb lower_9990.h5 upper_9978.h5 | 13일 | 04-15-2020 | 04-27-2020 | 박준원 | bar: 2020-04-15 to 2020-04-27
|  |  | 데이터 증식을 통한 특징 추출 시도 | 50% | 014_특징추출기_실패.ipynb | 5일 | 04-10-2020 | 04-20-2020 | 박준원 | bar: 2020-04-10 to 2020-04-11; 2020-04-18 to 2020-04-20
|  |  | Heatmap 사용 시도 | 50% | 036_heatmap_시도.ipynb | 3일 | 04-10-2020 | 04-29-2020 | 박준원 | bar: 2020-04-18 to 2020-04-20; 2020-04-29
|  |  | 이미지 학습 중간층 시각화 | 50% | 037_중간층_활성화_시각화.ipynb | 2일 | 04-19-2020 | 04-19-2020 | 박준원 임지수 | bar: 2020-04-17 to 2020-04-18; 2020-04-28 to 2020-04-29
|  |  | style, pattern, shape 종합 분류 함수 | 100% | 021_style_pattarn_동시예측.ipynb 022_style_pattarn_shape_동시예측_최종.ipynb | 3일 | 04-19-2020 | 04-21-2020 | 임지수 | bar: 2020-04-19 to 2020-04-21
추천 알고리즘 개발 (3차 전처리 데이터 활용)
|  |  | 크롤링 이미지 데이터 상하의 구분 및 저장 | 100% | 039_추천_매트릭스_생성용_이미지_분류_(wusinsa).ipynb 040_추천_매트릭스_생성용_이미지_분류_(musinsa).ipynb 041_추천_매트릭스_생성용_이미지_분류_(hisfit).ipynb 042_추천_매트릭스_생성용_이미지_분류_(crawling_top)_최종.ipynb 043_추천_매트릭스_생성용_이미지_분류_(crawling_bottom)_최종.ipynb 044_추천_매트릭스_생성용_이미지_분류_(codibook)_최종.ipynb | 6일 | 04-22-2020 | 04-27-2020 | 임지수 | bar: 2020-04-22 to 2020-04-27
|  |  | 구분된 상하의 각각의 style, shape, pattern 식별 | 100% | bar: 2020-04-22 to 2020-04-27
|  |  | 상하의 매칭 값으로 추천 matrix 생성 | 100% | 046_매트릭스_뽑아내는_코드.ipynb matrix_except_crawling.csv ca_table.csv fe_table.csv fo_table.csv | 4 | 04-25-2020 | 04-28-2020 | 이혜준 | bar: 2020-04-25 to 2020-04-28
전체 서비스 모델링
|  |  | 입력 이미지에 따른 상하의 코디 제안 모델링 | 100% | 999_의상_추천_최종.ipynb |  | 04-28-2020 | 04-29-2020 | 박준원 | bar: 2020-04-28 to 2020-04-29
구현
웹 구현
|  |  | Flask 활용 서비스 웹 구현 시도 | 20% |  | 3 | 04-26-2020 | 04-28-2020 | 임지수 | bar: 2020-04-26 to 2020-04-28
모델 검증
모델 검증
|  |  | 테스트 이미지로 모델 구현 | 100% |  | 2 | 04-28-2020 | 04-29-2020 | 전원 | bar: 2020-04-28 to 2020-04-29
|  |  | 모델 보완 및 마무리 | 100% |  | 2 | 04-29-2020 | 04-30-2020 | 전원 | bar: 2020-04-29 to 2020-04-30
기타
프로젝트 발표
|  |  | 발표 자료 취합 및 준비 | 100% |  | 3 | 04-27-2020 | 04-29-2020 | 이혜준 | bar: 2020-04-27 to 2020-04-29
|  |  | 발표 및 시연 |  |  | 1 | 04-30-2020 | 04-30-2020 | 임지수 | bar: 2020-04-30
Note on B11: 강사님께 발표 자료를 비롯한 구현 과정을 보고하고 최종 피드백 받음. 구현 배경, 이미지 전처리 등 긍정적인 의견. 보완 사항은 다음과 같음. - 과적합 방지 부분 강조 - VGG16 부분에 대해 강조 및 추가 설명 필요 (일반 학습 모델보다 나은 점, 그 효과 등 교육과정 외의 내용이기 때문에 다수가 모를 것) - 증가하게 된 정확도, 키워드는 빨간 색으로 강조 - 시행착오에 대한 내용 추가 (전처리에서 생각보다 오래 걸린 시간, 이미지 표준화, 특성축소, 이미지 소스의 정확성 부족 등) - 팀원 소개 이미지 추가
Note on D17: 홍콩 대학교에서 제공하는 이미지 29만장 및 이미지 데이터 설명 속성 자료 활용.
Note on D19: 홍콩 이미지 데이터의 정확도 부족 및 추가 이미지 데이터 확보를 위해 키워드를 검색하여 해당 이미지 수집하여 사용하기 위함. (구글)
Note on D23: 추천 알고리즘을 위해 사람들의 선호도, 트렌드 등을 파악하기 위한 상하의 스타일링 이미지가 필요. 구글 사진으로는 부족하다고 느껴 보다 트렌드, 전문적인 감각을 느낄 수 있는 pinterest, instagram 이미지 소스를 사용하기로 함. Hisfit(쇼핑몰), codibook, musinsa, wusinsa 이미지를 크롤링함.
Note on D35: 홍콩 대학교 이미지 데이터에 대해 주어진 box 좌표를 가지고 모든 이미지의 옷 부분만 잘라내어 저장함.
Note on D36: 추가적으로 크롤링한 사진의 경우 box 좌표가 없기 때문에 open cv를 활용하여 얼굴을 인식하여 잘라냄.
Note on D37: style의 경우 전신(상하의) 모두 가지고 학습을 시켜야하기 때문에 상의, 하의가 모두 인식되는 사진을 선별. 선별하기 위해 카카오 상품 검풀 비전 API를 활용하여 상의, 하의가 모두 인식되는 경우의 이미지 데이터만 걸러냄.
Note on D38: 프로그램적으로 해결하지 못한 부분들에 대해 수작업으로 사진을 선별함. 홍콩 대학교 제공 이미지 데이터가 shape, pattern 속성에 대해 명확하게 구분되어 있지 않고 섞여 있기 때문에 수작업으로선별하는 작업이 필요.
Note on D41: 추천 알고리즘(매트릭스) 작성을 위해 크롤링한 이미지에 대한 전처리 작업. 상하의가 매칭되는 값을 보기 위해 수집한 이미지였으므로 전신이 보이는 이미지가 필요하였기 때문에 수작업으로 선별.
Note on D48: texture에서 pattern으로 분류모델 이름 변경. 9개 속성(leopard, lace, none, dot, stripe, floral, camo, graphic, denim) 으로 시작했으나, patterm과 맞지 않는 소재류(lace, denim) 제외시킴. 정확도가 낮았던 이유도 있음.
Note on D61: 트렌드, 전문가의 스타일링 정보를 위해 musinsa, wusinsa, codibook 등의 코디된 전신 이미지를 크롤링하여 전처리 작업을 함. 상하의가 어떻게 (어떤 pattern, shape의 상의가 어떤 pattern, shape의 하의와) 매칭되었는지 알기 위해 필요되는 작업은 2가지. 1) 전신 이미지를 상하의 이미지로 구분 2) 구분된 상하의 각각의pattern, shape 값 식별 두 과정 중 처음에 해당되는 부분으로 카카오 상품 검출 비전 API를 활용함. 하루 5000번이라는 제약이 있었지만 해결.
Note on D62: 카카오 API를 활용해서 상하의 좌표를 찾아 구분해 잘라내고, 잘라낸 이미지를 앞서 만든 shape, pattern 분류 모델을 통해 각각의 shape, pattern 값을 출력. Style 값은 상하의 잘라내기 전에 전신으로 값 출력.