## Sheet1
서비스 산업 데이터를 활용한 머신러닝 분석(B) | [34 empty] | 4차산업혁명 선도인력양성
WBS 작성
팀명 |  |  | 프리패스 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 어떤 옷을 입을지 고민된다면? 사진 한 장이면 '패스'!
구분 | 공정 |  |  | 완료율 | 산출물 (구글드라이브/파일명) | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일
[10 empty] | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 |  |  | 100% |  | 3일 | 03-25-2020 | 03-27-2020 | 전원 | bar: 2020-03-25 to 2020-03-27
| 현행 시스템/서비스 분석 |  |  |  | 의상서비스_현행분석.docx
| Flow-chart 작성 |  |  |  | 의상서비스_flowchart.docx
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) |  |  | 100% | 파이널프로젝트_기획안.pptx 파이널프로젝트_기획안.docx | 1일 | 03-28-2020 | 03-28-2020 | 임지수 | bar: 2020-03-28
중간보고 및 확인
종료보고 및 확인
최종검수 확인
| 데이터 및 파일별 설명 |  |  |  | 데이터 파일 설명.docx
프로젝트 수행 | 주제 선정
|  | 세부 요구사항 정의 |  |  | 요구사항 정의서.docx
데이터 수집
데이터 수집 1차: 분류 알고리즘 학습용
|  |  | 이미지 데이터 수집 | 100% | img 폴더 list_attr_cloth.txt list_attr_img.txt list_category_cloth.txt list_category_img.txt | 1일 | 03-27-2020 | 03-27-2020 | 전원 | bar: 2020-03-27
데이터 수집 2차: 분류 알고리즘 개선용
|  |  | Crawling Code 개발 | [5 empty] | 이혜준
데이터 수집 3차: 추천 알고리즘
|  |  |  | 100% | 020_구글_이미지_크롤링_코드.jpynb |  |  | 04-18-2020 | 이혜준 | bar: 2020-04-18
| 공정 |  |  | 완료율 | 산출물 (구글드라이브/파일명) | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일
[10 empty] | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30
데이터 전처리
|  | 전처리 대상 데이터 탐색 |  |  | 데이터 전처리 정의서.docx
이미지 데이터 설명 파일 전처리
|  |  | column 구분 및 파일 형태 변환 | 100% | 001_파일전처리_확장자.jpynb list_attr_cloth.csv list_attr_img.csv list_category_cloth.csv list_category_img.csv | 1일 | 03-29-2020 | 03-29-2020 | bar: 2020-03-29
|  |  | 공백 제거 및 불필요 column 삭제 | 100% | 002_파일전처리_공백.jpynb attr_cloth_final.csv attr_img_final.csv category_cloth_final.csv category_img_final.csv | 3일 | 03-29-2020 | 03-31-2020 | bar: 2020-03-29 to 2020-03-31
|  |  | category 파일 해석 및 통합 | 100% | 002_파일전처리_공백.jpynb category_total.csv | 3일 | 04-01-2020 | 04-03-2020 | bar: 2020-04-01 to 2020-04-03
|  |  | attribute 파일 해석 및 통합 | 100% | 003_데이터전처리_병합.jpynb 004_데이터전처리_병합_수정.jpynb total_data_final.csv total_data_final_2.csv | 5일 | 04-02-2020 | 04-06-2020 | bar: 2020-04-02 to 2020-04-06
이미지 데이터 설명 파일 전처리
이미지 데이터 전처리: 재분류 | bar: 2020-04-14 to 2020-04-15
| 공정 |  |  | 완료율 | 산출물 (구글드라이브/파일명) | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일
[10 empty] | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30
분석/모델링
분류 알고리즘 개발
세부 요구사항 정의 및 Flow-chart
|  |  | 이미지 데이터 Transformation 코드 |  |  |  | 04-06-2020 | bar: 2020-04-06 to 2020-04-10
|  |  | AI 학습: texture 분류 모델 |  | 006_texture_분류모델.jpynb |  | 04-06-2020 | bar: 2020-04-06 to 2020-04-10
AI 학습: style 분류 모델 | bar: 2020-04-06 to 2020-04-10
AI 학습: shape 분류 모델
AI 학습: pattern 분류 모델 | bar: 2020-04-18
|  |  | style, pattern, shape 종합 분류 함수 |  |  |  | 04-29-2020 | bar: 2020-04-19 to 2020-04-20
추천 알고리즘 개발
세부 요구사항 정의 및 Flow-chart
추천 알고리즘 이미지 데이터 crawling
| 공정 |  |  | 완료율 | 산출물 (구글드라이브/파일명) | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일
[10 empty] | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30
모델 검증
모델 지표 검증
Note on D18: 홍콩 대학교에서 제공하는 이미지 29만장 및 이미지 데이터 설명 속성 자료 활용.
Note on D20: 홍콩 이미지 데이터의 부적절 및 추가 이미지 데이터를 위해 구글에서 키워드 검색하여 해당 이미지 수집하여 사용하기 위함.
Note on D23: 처음 크롤링 코드는 작은 이미지로 저장됨. 추천 가중치를 구하기 위해 코디 이미지 크롤링해서 분류 알고리즘으로 상하의 각각의 pattern, shape 출력해야 되는데, 상하의로 구분하면서 이미지가 더 작아져서 정확한 예측이 불가능. 따라서 큰 이미지로 저장하는 코드로 수정.
Note on D37: 분류모델로 학습시켰으나 정확도가 낮아서 이미지 데이터 재확인. 속성 별 이미지 구분이 명확하지 않음. 속성 수를 10개 이내로 줄이고 일부 수작업으로 이미지 데이터 분류함.
Note on D51: texture에서 pattern으로 분류모델 이름 변경. 9개 속성(leopard, lace, none, dot, stripe, floral, camo, graphic, denim) 으로 시작했으나, patterm과 맞지 않는 소재류(lace, denim) 제외시킴. 정확도가 낮았던 이유도 있음.