## Sheet1
서비스 산업 데이터를 활용한 머신러닝 분석(B) | [34 empty] | 4차산업혁명 선도인력양성
WBS 작성
팀명 |  |  | 프리패스 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 어떤 옷을 입을지 고민된다면? 사진 한 장이면 '패스'!
구분 | 공정 |  |  | 완료율 | 산출물 (구글드라이브/파일명) | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 시작
[10 empty] | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 |  |  | 100% |  | 3일 | 03-25-2020 | 03-27-2020 | bar: 2020-03-25 to 2020-03-27
| 현행 시스템/서비스 분석 |  |  |  | 의상서비스_현행분석.docx
| Flow-chart 작성 |  |  |  | 의상서비스_flowchart.docx
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) |  |  | 100% | 파이널프로젝트_기획안.pptx 파이널프로젝트_기획안.docx | 1일 | 03-28-2020 | 03-28-2020 | bar: 2020-03-28
중간보고 및 확인
종료보고 및 확인
최종검수 확인
| 데이터 및 파일별 설명 |  |  |  | 데이터 파일 설명.docx | bar: 2020-03-28 to 2020-04-04
프로젝트 수행 | 주제 선정
|  | 세부 요구사항 정의 |  |  | 요구사항 정의서.docx
데이터 수집
|  | 데이터 수집 1차: 분류 알고리즘 학습용 |  | 100% | img 폴더 list_attr_cloth.txt list_attr_img.txt list_category_cloth.txt list_category_img.txt |  | 03-28-2020 | 03-28-2020 | bar: 2020-03-28
데이터 수집 2차: 추천 알고리즘용
Crawling Code 개발
데이터 전처리
|  | 전처리 대상 데이터 탐색 |  |  | 데이터 전처리 정의서.docx
전처리 프로그램 개발
|  |  | column 구분 및 파일 형태 변환 | 100% | 001_파일전처리.jpynb list_attr_cloth.csv list_attr_img.csv list_category_cloth.csv list_category_img.csv | bar: 2020-03-29
|  |  | 공백 제거 및 불필요 column 삭제 | 100% | 002_파일전처리.jpynb attr_cloth_final.csv attr_img_final.csv category_cloth_final.csv category_img_final.csv | bar: 2020-03-29 to 2020-03-31
|  |  | category 파일 해석 및 통합 | 100% | 002_파일전처리.jpynb category_total.csv | bar: 2020-04-01 to 2020-04-03
|  |  | attribute 파일 해석 및 통합 | 100% | 003_파일전처리.jpynb total_data_final.csv |  | 04-02-2020 | 04-04-2020 | bar: 2020-04-02 to 2020-04-04
분석/모델링
분류 알고리즘 개발
세부 요구사항 정의 및 Flow-chart
이미지 데이터 Transformation 코드
AI 학습: texture 분류 모델
AI 학습: style 분류 모델
AI 학습: shape 분류 모델
추천 알고리즘 개발
세부 요구사항 정의 및 Flow-chart
이미지 데이터 상의, 하의 구분 데이터
AI 학습
모델 검증
모델 지표 검증
설계